## 陈薇薇
文档 | 描述 | 备注 | 完成进度
S1B1目标问题 | S1B1.1项目背景 |  | 100%
| S1B1.2项目目标 |  | 100%
S2D | S2D1 | 包括目录下子标签 | 100%
| S2D2 | 包括目录下子标签 | 100%
| S2D3 | 包括目录下子标签 | 100%

## 傅化韩
文档 | 描述 | 备注 | 完成进度
S2C | S2C1 | 包括目录下子标签
| S2C2 | 包括目录下子标签
| S2C3 | 包括目录下子标签
| S2C4 | 包括目录下子标签
| S2C5 | 包括目录下子标签
| S2C6 | 包括目录下子标签

## 车志伟
文档 | 描述 | 备注 | 完成进度
S1B3实现过程 | 3.1
3.2
3.3
3.4
S2A2解决思路 | 2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
S2A3总结
S2B 1 | 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

## 张天
文档 | 描述 | 备注 | 完成进度
S1B2解决思路 | 2.1 | 缺少技术框架图，核心技术图，系统架构图 | 90%
| 2.2 | 缺少预约流程图，查询流程图 | 20%
S1B4项目亮点 | 4.1 | 红色代表亮点，至少三个 | 100%
| 4.2 |  | 100%
| 4.3 |  | 100%
S2A目标服务模型 | S2A1 1.1 |  | 100%
| 1.2 |  | 100%
| 1.3 |  | 100%
S2B2业务分析 | 2.1 |  | 100%
| 2.2 | 缺少基本架构图，查询功能流程图，预约功能流程图 | 50%
| 2.3 |  | 100%